Информация

к совещанию о ходе внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Новосибирской области в 2020 году

в режиме видеоконференцсвязи с руководителями органов управления образования муниципальных районов и городских округов

20.11.2020, 14.00

Новосибирская область в 2020 году является получателем субсидии из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

В соответствии с конкурсной документацией утверждено распоряжение Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 404-рп «О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Новосибирской области», КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта) по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – Комплекс мер).

Комплекс мер в целом выполнен, кроме мероприятия «Завершено комплектование штатных расписаний МОЦ». С целью исполнения данного мероприятия приняты следующие меры:

перечень муниципальных работ дополнен пунктом «Методическое обеспечение образовательной деятельности» (Постановление Губернатора Новосибирской области от 09.10.2020 № 180 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 15.01.2018 № 8»),

направлены письма главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области обеспечить достаточное финансовое обеспечение деятельности МОЦ, созданных на территории муниципального образования, сформировать муниципальное задание и утвердить их штатные расписания (письма министерства образования Новосибирской области от 27.03.2020 № 3016-08/25 «О направлении информации», от 15.05.2020 № 4528-03/25 «О предоставлении отчета МОЦ», от 10.11.2020 «О предоставлении информации).

По состоянию на 19.11.2020 предоставили штатное расписание и внесены изменения в муниципальные задания МОЦ – 8 муниципалитетов (Колыванский, Куйбышевский, Кыштовский, Сузунский, Тогучинский Убинский, Венгеровский, Черепановский). В 23 муниципалитетах изменения в штатные расписания и муниципальные задания МОЦ будут внесены в 2021 году.  Не представили данные г. Новосибирск, Маслянинский, Ордынский, Чулымский районы.

В рамках целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФ ДОД). Министерством образования определены 22 пилотных муниципалитета, разработана и утверждена необходимая нормативно-правовая база.

Основными этапами внедрения системы персонифицированного финансирования ДОД и показателями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» являются:

- Разработка и принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих внедрение системы ПФ ДОД, на муниципальном уровне;

- Выдача сертификатов дополнительного образования обучающимся со статусом учета во всех муниципальных образованиях области, с номиналом в 22 пилотных.

В настоящее время возникает риск не достижения в 2020 году показателя федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части выдачи сертификатов дополнительного образования детей со статусом учёта не менее 75% обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории области.

Выдача сертификатов учёта в Новосибирской области началась с 22 мая 2020 года. Благодаря сертификатам дополнительного образования мы сможем оценить реальную картину занятости детей в системе дополнительного образования, определить востребованность дополнительных программ.

В целях актуализации работы по выдаче обучающимся сертификатов учёта, систематически направлялись письма главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, руководителям органов управления образования с приложением информации в разрезе муниципалитетов. Последнее письмо направлено 09.10.2020 (Письмо Минобразования НСО от 09.10.2020 № 9708-03/25 «Об организации работы по выдаче сертификатов учёта»).

За полтора месяца количество выданных сертификатов увеличилось всего на 8% (31151), охват на 19.11.2020 составил 49,79 % от общей численности детей от 5-17 лет (201705 подтвержденных сертификатов), на 05.10.2020 было 40,41% (168890 сертификатов учёта).

Динамика выдачи сертификатов учета наблюдается во всех муниципальных районах:

70% и более детей получили сертификат учета в городе Искитиме (78,73%), Купинском (77,4%), Каргатском (75,5%), Чановском (75%), Куйбышевском (74,8%), Северном (74%), Чистоозерном (72,7%) Маслянинском (77,5%) районах;

менее 45% детей выданы сертификаты учета в

Баганском районе – 21,8% (на 05.10.2020 – 3%)

Чулымском – 27,6% (на 05.10.2020 – 20,8%),

Убинском – 27,4% (на 05.10.2020 – 11%),

Болотнинском – 30% (на 05.10.2020 – 19%),

Доволенском – 35% (на 05.10.2020 – 28%),

Ордынском – 36% (на 05.10.2020 – 24%),

Колыванском -37% (на 05.10.2020 – 26,8%),

г.Новосибирске – 41% (на 05.10.2020 – 36,7%),

Мошковском - 42% (на 05.10.2020 – 29%),

Кочковском районах– 43% (на 05.10.2020 – 29%)

Новосибирском районе - 44% (на 05.10.2020 – 20,8%).

Министерство просвещения Российской Федерации ежемесячно контролирует выполнение показателя по состоянию на 5 число, начиная с 05.11.2020.

Необходимо руководителям муниципалитетов, в которых низкий процент выдачи сертификатов срочно принять меры, направленные на достижение показателя.

В целях минимизации рисков и снятия социальной напряженности, министерством образования Новосибирской области после собеседования с руководителями органов управления образованием администраций г.г. Бердска и Искитима, Северного и Барабинского районов, проводимом 03.09.2020, принято решение уменьшить показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами с номиналом до реально возможного в каждом пилотного муниципалитета, исключив выявленные риски и сохранив систему дополнительного образования (показатель национального проекта -25%).

При этом в каждом пилотом муниципалитете сертификаты с номиналом должны быть выданы в количестве комфортном для муниципалитета.

После проведенного анализа пилотными муниципалитетами принято решение об изменении показателя в сторону уменьшения (кроме Серверного района). В связи с этим необходимо было внести изменения в разработанные нормативно-правовые документы, регламентирующие внедрение системы персонифицированного финансирования.

Внесли изменения в расчеты следующие муниципалитеты и справились с ними: р.п. Кольцово, г. Бердск, Искитимский, Колыванский, Куйбышевский, Новосибирский, Тогучинский, Кыштовский, Барабинский, Колыванский, Сузунский, Болотнинский, Венгеровский, Татарский, Коченевский, Чановский районы.

Вносят изменения в расчеты: Черепановский район, город Новосибирск.

Не приступали к внесению изменений: город Искитим, Баганский, Ордынский, Доволенский районы.

В целях завершения данной работы 21.10.2020 главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области направлено письмо (от 21.10.2020 № 10168-03/25 «О выполнении шагов дорожной карты на портале поддержки внедрения системы ПФ ДОД»)

На 19.11.2020 выдано 3573 (0,9% от общего кол-во детей) сертификатов с номиналом в 9 муниципалитетах (г.Бердск, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Тогучинский районы, рп. Кольцово) из 22.

Для сведения на 12.11.2020 в Навигаторе:

Количество опубликованных программ - 7101.

Количество организаций - 976.

Количество сертификатов дополнительного образования - 200041.

Количество сертификатов со статусом персонифицированного финансирования (с номиналом) - 1582.

Количество зарегистрированных родителей - 296270.

Количество зарегистрированных детей - 294339.

Количество заявок на программы обучения на 2020/2021 учебный год - 120 000 (29,10% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Росстатата).